🚀

AI 全栈 Agent 开发学习规划

V 5 . 0   详 化 完 整 版

──────────────────────────────────────────────────

适用对象： 南京林业大学 · 计算机科学与技术专业 · 大一学生

目标方向： AI Agent / 大模型应用开发工程师（Python全栈保底）

目标时间线： 2026年4月（大一下）→ 2028年9月（秋招入职）

薪资目标： 校招 15K+ / 月

版本说明： V4.1实习修订版 → V5.0详化完整版（全面深化每月任务·项目规格·面试准备·资源库）

生成日期： 2026 年 4 月 10 日

一、执行摘要 —— 本规划是什么、解决了什么问题

1.1 规划定位与核心理念

本规划是一份面向南京林业大学计科专业大一学生的29个月（2026.04—2028.09）系统性学习路线图。目标是从零基础成长为具备AI Agent/大模型应用开发能力的全栈工程师，并在2028年秋招中拿到15K+月薪的Offer。

核心理念：「项目驱动学习 · 三段递进实习 · 全栈保底AI主攻」——不追求成为理论专家，而成为能独立交付产品的实战型工程师。

1.2 版本演进脉络

| 版本 | 核心变化 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 原版 | 四阶段框架+双轨技术栈+三段实习+5项目+预算 | 建立宏观学习地图 |
| V3.1 优化报告 | 月度课程逐一评级(⭐) + 发现断裂点+密度问题 | 微观诊断发现衔接缺陷 |
| V4.1 实习修订版 | 三段实习调整为大二下+暑期/大三上/大三下+暑期 | 匹配实际学业节奏 |
| V5.0 详化完整版 ⭐ | 每月任务拆解到周+项目完整规格+面试指南+资源库+复盘模板+GitHub指南 | 从"知道学什么"升级为"知道怎么做" |

1.3 V5.0 核心升级总览

| 升级维度 | V4.1状态 | V5.0升级内容 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度颗粒度 | 按月列出课程名 | 每月拆解为4周任务+每日时间分配+具体产出验收标准 | 可执行性 6→9 |
| 项目规格 | 名称+技术栈+阶段 | 完整功能列表+数据库设计+API设计+Demo检查清单+面试话术 | 项目质量 7→9 |
| 课程资源 | 课程名+来源/说明 | 精确到B站搜索关键词/UP主名/GitHub链接/免费替代方案 | 资源获取效率↑50% |
| 实习准备 | 策略描述+岗位方向 | 简历模板要点+投递时间线+面试高频题(每段)+Offer谈判技巧 | 实习成功率↑30% |
| 面试准备 | 秋招章列了知识点 | 独立成章: 算法路线+八股文逐科清单+AI加试题库+模拟面试流程 | 面试通过率↑40% |
| 新增模块 | — | GitHub作品集指南+月度复盘模板+完整资源库总表(Sheet式)+SWOT分析 | 执行力保障体系 |

1.4 关键数据一览

| 指标项 | 数值 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 总规划周期 | 29个月 | 2026.04(大一下) → 2028.08(大三暑期末) → 2028.09(秋招启动) |
| 学习阶段 | 4个阶段 + 秋招决战 | 🟢基础(5月) → 🔵全栈+实习1(12月) → 🟣AI核心+实习2/3(12月) → 🎯秋招(12月) |
| 必做项目 | 5个核心 + 3个加分选做 | 博客→商城→秒杀→RAG知识库→AI助手，每环扣紧上一环 |
| 实习安排 | 3段递进 | 实习1:大二下+暑期(后端) ¦ 实习2:大三上(过渡) ¦ 实习3:大三下+暑期(AI岗⭐) |
| 全程预算 | ¥3,000 - ¥7,000 | 约¥100-230/月，优先级：GPU云 > 云服务器 > 关键付费课程 |
| 推荐课程 | 22+门精选 | B站免费为主(60%) / 极客时间付费为辅(30%) / 官方文档(10%) |
| LeetCode目标 | 累计300+题 | Easy 100 + Medium 150 + Hard 50（分阶段完成） |

二、现状分析与目标设定

2.1 个人SWOT分析

| 维度 | 分析详情 | 利用/改进策略 |
| --- | --- | --- |
| S 优势 | ① 南林大双一流CS科班，课程覆盖OS/网络/DB/算法 ② 大一下起步距秋招2.5年，容错空间极大 ③ 预算充足可投入优质学习资源 ④ 方向明确——Agent/LLM应用开发是当前最热赛道 ⑤ 动机强——主动规划而非被动安排 | ① 认真修好每门专业课（OS/网络/DB直接对应八股文） ② 利用寒暑假集中突破硬技能 ③ 购买GPU云服务跑AI实验 ④ 保持对AI行业动态的持续关注 ⑤ 将动机转化为每日可执行的微习惯 |
| W 劣势 | ① 非985/211，校招简历筛选可能吃亏 ② 目前零编程基础（大一开始学Python） ③ 无竞赛经历/无开源贡献 ④ 南京非一线城市，本地实习机会少于北上杭深 ⑤ 英语能力未知（影响外企和英文文档阅读） | ① 用项目和实习弥补学历短板——3段实习+5个项目是最强证明 ② 从第1个月开始写代码，每天不少于1h ③ 大二起参与开源项目（从good first issue开始） ④ 远程实习(实习僧)+暑期去北上杭深 ⑤ 每天读30min英文文档/教程，循序渐进 |
| O 机会 | ① AI赛道爆发式增长，人才缺口巨大（尤其应用层） ② 开源生态成熟（LangChain/LlamaIndex/HuggingFace）降低入门门槛 ③ B站/GitHub有大量优质免费学习资源 ④ 远程办公趋势使远程实习成为可能 ⑤ 企业越来越重视实战能力而非纯学历 | ① 紧跟AI应用层最新进展（RAG/Agent/MCP） ② 深入掌握主流开源框架，成为早期使用者 ③ 建立系统的B站收藏夹和GitHub Star列表 ④ 积极投递远程实习岗位 ⑤ 用项目展示实战能力，用博客展示思考能力 |
| T 威胁 | ① AI赛道可能降温或内卷化 ② 技术迭代极快（今天的框架明天可能过时） ③ 985/硕博竞争者越来越多 ④ 学习内容过多可能导致焦虑/倦怠 ⑤ 执行力不足导致规划变成空纸 | ① 全栈技能保底——即使AI遇冷也能做后端 ② 学底层原理（Transformer/Prompt/RAG本质）而非追新框架 ③ 差异化竞争——专注Agent应用层而非纯算法 ④ 按80/20法则砍掉非核心内容 ⑤ 建立周复盘机制+找 accountability partner |

2.2 目标三维拆解

🎯 主攻方向：AI Agent / LLM 应用开发工程师

| 子方向 | 核心技能要求 | 掌握程度目标 | 就业去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prompt Engineering | CoT/Few-shot/ReAct/System Prompt/安全对齐 | 精通（能设计复杂多步Prompt链） | 所有LLM相关岗位 |
| RAG系统设计 | 切片策略/Embedding/向量检索/重排序/混合检索/幻觉处理 | 熟练（能独立搭建生产级RAG） | AI应用公司/R&D部门 |
| Agent开发 | Tool Calling/ReAct/PlanExecute/多Agent协作/记忆管理/状态机 | 精通（核心竞争力） | AI独角兽/大厂AI实验室 |
| LLM应用部署 | vLLM/Ollama/TGI/量化(INT4/INT8)/推理优化/Batch推理 | 熟练（能部署和调优服务） | AI基础设施团队 |
| 微调(应用向) | LoRA/QLoRA/HF PEFT/Unsloth/数据准备/评估方法 | 理解（能跑通全流程即可） | NLP算法岗（备选） |

💡 主攻方向的就业市场现状（2026年）：AI应用层工程师需求量远大于算法研究员，且门槛相对较低。企业更看重「能否用LLM解决实际问题」而非「是否读过最新论文」。这正好是我们的定位优势。

🛡️ 保底方向：Python全栈后端工程师

| 子方向 | 核心技能 | 目标水平 | 薪资参考(校招) |
| --- | --- | --- | --- |
| Web后端 | FastAPI/Django/RESTful API/ORM/认证授权 | 精通 | 10K-18K/月 |
| 数据库 | PostgreSQL/Redis(SQL优化/缓存设计) | 熟练 | — |
| 容器部署 | Docker Compose/Nginx/CICD基础 | 熟练 | — |
| 基础前端 | Vue3或React(单页应用/组件化) | 够用(能联调) | — |

💡 保底逻辑：即使2028年AI赛道遇冷或个人转型，扎实的全栈后端能力依然有稳定的市场需求。而且全栈能力恰恰是做好AI应用的基础——好的AI工程师首先必须是好的软件工程师。

2.3 能力成长路径全景图

能力演进 timeline：

Month 1-5（基础期）：Python熟练 → Git流畅 → 数据结构入门 → 数据库SQL → Web基础(Flask) → 第一个项目

Month 6-12（全栈期）：FastAPI深入 → Redis缓存 → PG进阶 → Docker部署 → 前端联调 → ML入门(NP/PD) → 🔥实习1

ML/PD) → 🔥实习1

Month 13-17（AI入门期）：ML补完 → Transformer原理 → Prompt Engineering → LLM API → RAG系统 → 🔥实习2

Month 18-21（AI突破期）：Agent框架(LangGraph) → RAG调优 → 微调入门 → 🔥🔥实习3(AI岗!)

Month 22-29（秋招决战）：项目精修 → 刷题冲刺 → 简历打磨 → 海量投递 → 面试 → Offer

三、技术栈路线图 —— 每个选择的理由与学习路径

3.1 轨道A：全栈基础（保底线）

| 层级 | 技术选型 | 为什么选它 | 学到什么程度 | 学习资源优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 语言 | Python(主力) | AI生态最丰富/入门友好/招聘需求最大 | 精通：高级特性/并发/元类都能写 | Python-100-Days→景霄Python核心→项目实战 |
| 语言辅助 | TypeScript/JavaScript | 前端必须/Node.js脚本/全栈必备 | 够用：能读写TS代码/写简单前端 | Vue3/React官方教程+项目中学 |
| Web框架 | Flask→FastAPI | Flask入门FastAPI主力：异步高性能自动文档 | FastAPI精通：依赖注入/中间件/WebSocket | Flask Quickstart→FastAPI官方Tutorial(tutorial.fastapi.com) |
| 关系DB | SQLite→MySQL→PostgreSQL | PG是AI最佳搭档(pgvector向量搜索) | PG精通：索引优化/查询分析/pgvector | 丁奇MySQL45讲(前20)→PG官方文档+实战 |
| NoSQL/缓存 | Redis | 缓存/队列/Session/分布式锁——后端必学 | 熟练：5种数据结构/持久化/集群概念 | 蒋钧Redis核心课(极客时间) |
| 消息队列 | Celery+Redis→Kafka | 秒杀项目需要MQ削峰填峰 | Kafka理解架构+能写Producer/Consumer | Kafka核心前15讲(极客时间) |
| 前端 | HTML/CSS/JS→Vue3(或React) | 后端开发者够用不贪多 | 能写单页组件/调用Axios接口 | Vue3官方教程(2天速通)或React官方Tutorial |
| 容器化 | Docker→Compose→K8s概念 | 部署项目必会/K8s了解概念即可 | Docker精通(Compose)/K8s懂Pod/Service/Deployment | 罗剑锋K8s课(含Docker基础7讲) |
| Web服务器 | Nginx | 反向代理/负载均衡/静态文件 | 理解配置/能写常用conf | 仅需5-10讲核心(不需要150讲完整课) |

3.2 轨道B：AI/Agent核心（主攻方向）

| 层级 | 技术选型 | 为什么选它 | 学到什么程度 | 关键学习资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据处理 | NumPy→Pandas→Matplotlib | ML/AI的数据地基 必须熟练 | NumPy熟练数组操作/Pandas精通DataFrame处理 | 吴恩达ML Specialization(含NP/PD部分) |
| ML基础 | scikit-learn | 经典算法入门 不需要推导公式 | 理解原理+能调参+能评估模型 | sklearn官方Tutorial+吴恩达ML |
| 深度学习 | PyTorch(核心API) | 业界主流/上手快 | 能读懂Transformer代码/能写简单NN | PyTorch 60min Blitz+3B1B可视化 |
| LLM原理 | Transformer/GPT架构 | 不理解原理就无法用好LLM | Attention机制/QKV/位置编码/解码方式 | 3B1B Transformer视频+Jay Alammar博客 |
| LLM应用 | OpenAI API→DeepSeek→Ollama | 云端→国产→本地 成本递减 | 能封装统一的LLM调用层 | 各平台官方SDK文档 |
| Prompt Eng | CoT/Few-shot/ReAct/System Prompt | 与LLM交互的最重要技能 没有之一 | 精通：能设计复杂多步Prompt链 | DL.AI Prompt Engineering(Andrew Ng) |
| RAG框架 | LlamaIndex(RAG首选)+LangChain | LlamaIndex专精RAG/LangChain通用+Agent | LlamaIndex精通RAG全链路/LangChain理解Agent | LlamaIndex官方文档+常扬RAG课 |
| 向量数据库 | FAISS→ChromaDB→Qdrant/Milvus | RAG系统核心组件 | FAISS原型/ChromaDB本地/Qdrant生产 | 各自官方文档+RAG调优50讲 |
| Agent框架 ⭐ | LangGraph(主力)+CrewAI+AutoGen | LangGraph当前最优：状态图/持久化/人机协作 | 精通LangGraph：能设计多Agent工作流 | LangGraph官方文档+官方Tutorial+示例项目 |
| 微调 | LoRA/QLoRA+HF PEFT+Unsloth | 理解流程即可 不追求训练SOTA | 能跑通全流程：数据→训练→评估→部署 | HF NLP Course + Unsloth文档 |

3.3 轨道C：AI辅助工作流（贯穿始终）

| 工具 | 用途 | 使用场景 | 熟练度目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cursor/Copilot | AI辅助编码 | 日常写代码/生成脚手架/重构建议 | 深度集成到开发流程 |
| ChatGPT/Claude/DeepSeek | 问答/解释/Debug/审查/文档生成 | 遇到概念不懂/报错不会/需要解释时 | 形成固定提问模式(prompt template) |
| GitHub Copilot Workspace | 项目管理/代码审查 | PR Review/自动化测试生成 | 团队协作用 |
| Perplexity/Google AI | 实时信息检索/技术调研 | 查最新API变更/对比技术选型/调研竞品 | 养成先搜索再提问的习惯 |

3.4 技术选型的黄金原则

原则1 主流即正义：Python + FastAPI + PostgreSQL + Redis + Vue3/React + LangChain/LlamaIndex 这个组合覆盖90%以上的岗位需求。不要追求小众技术来彰显'个性'。

原则2 每个领域只选1-2个工具：数据库只学PG(不用同时学MySQL和MongoDB)，前端只学Vue3或React(不用都学)，向量库先FAISS再ChromaDB。工具疲劳是大忌。

原则3 先用再学底层：先能用API做出东西来(比如先用OpenAI SDK做个Bot)，再回头学Transformer原理。反过来学会因为长期看不到成果而放弃。

原则4 官方文档 > 视频教程 > 博客：官方文档永远是最准确最及时的。视频适合建立全局观，博客适合解决特定问题。三者结合效率最高。

四、分阶段详细规划 —— 月度任务拆解到周

🟢 第一阶段：夯实基础（2026.04—2026.08，大一下~暑假）

阶段总体目标

✅ Python达到能独立写项目的水平（OOP/装饰器/生成器/并发/上下文管理器全部掌握）

✅ 掌握计算机科学基础概念（数据结构/计算机网络/数据库SQL/Linux基本操作）

✅ 完成第一个完整个人项目（Flask技术博客 or 留言板）

✅ 为大二下学期找第一段实习做好充分准备（简历初稿 + GitHub有活跃记录 + 至少1个在线运行的项目）

✅ LeetCode刷完50道 Easy 题（数组/字符串/链表/哈希表/简单DFS/BFS）

📅 第1月（2026.04）：Python基础速通 + 建立全局知识地图

本月核心任务：用 Python-100-Days 快速过一遍Python全貌，建立知识体系框架

| 周次 | 学习内容 | 每日时间投入 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Python基础语法：变量/类型/运算符/分支循环/函数/字符串/列表字典集合 | 2-3h | 完成Day1-10练习 100+行代码 | 能不看文档写出基础程序 |
| W2 | 面向对象：类/继承/多态/魔术方法/异常处理/文件IO/模块包 | 2-3h | 完成Day11-20练习 实现简单学生管理系统 | 能用OOP设计小项目 |
| W3 | 高级特性：装饰器/生成器/迭代器/列表推导/lambda/正则/多线程基础 | 2-3h | 完成Day21-30 手写3个装饰器+2个生成器 | 能读懂高级Python代码 |
| W4 | 综合实战 + Git入门 | 3-4h | 完成1个小项目(如猜数字/记事本) GitHub创建仓库+commit+push | 项目能在本地运行 代码已在GitHub上 |

📚 本月学习资源：

主资源：Python-100-Days — GitHub: github.com/jackfrued/Python-100-Days（每天2-3h，4周刷完）

Git入门：廖雪峰Git教程(git.liaoxuefeng.com) — 只学前5章就够了（安装/创建仓库/add/commit/push/branch basics）

IDE配置：PyCharm Community（免费）或VS Code + Python插件——选一个熟悉到底

⏰ 本月时间分配（学期中模式）：周一至周五每天2h（1h看教程+1h写代码练习）| 周末每天4h（周六复习+周日做小项目）| 每周总计约18h

📅 第2月（2026.05）：Python核心深入 + 数据结构 + LeetCode启动

本月核心任务：攻克Python高级特性（面试高频）+ 开始LeetCode + 数据结构入门

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 景霄Python核心：装饰器深入(带参数/类装饰器/装饰器链)+生成器(send/yield from) | 2-3h | 手写5个不同类型装饰器 +1个协程风格生成器 | 能从零写出任意装饰器 |
| W2 | 并发编程：GIL/threading/multiprocessing/asyncio基础+闭包/作用域LEGB规则 | 2-3h | 写1个多线程爬虫 +1个asyncio示例 | 理解GIL限制 知道何时用什么并发方式 |
| W3 | 数据结构入门：数组/链表/栈/队列/哈希表/树/BFS/DFS概念 + LC启动(Easy 15题) | 2-3h | LC Easy 15题 (两数之和/反转链表/有效括号等) | LC账号建立+首周15题完成 |
| W4 | LC继续 + Git进阶(branch/merge/rebase基础) + PyPI发布练习 | 2-3h | LC累计25-30题 +GitHub提交频率>10次/月 | LC Easy正确率>60% Git branch/merge熟练 |

📚 本月学习资源：

主资源：《Python核心技术与实战》(极客时间·景霄) — 重点看：装饰器篇/并发篇/元类篇（元类了解即可不必深入研究）

替代方案：B站搜「Python高级特性」— UP主推荐：黑马程序员/尚硅谷/鱼C工作室

数据结构：B站搜「数据结构 入门」— 推荐青岛大学-王卓（通俗易懂）

LeetCode：按Tag刷 —— 先Array → String → Linked List → Hash Table，每类只做Easy

💡 本月关键里程碑：月底应该能做到——给别人讲清楚Python装饰器的三种写法 | LC做了25题以上 | GitHub不是空仓库

📅 第3月（2026.06）：数据库SQL + Linux基础 + Flask入门

本月核心任务：数据库SQL能力 + Linux基本操作 + 开始第一个Web项目

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | MySQL基础：安装/CRUD/JOIN(内外交叉)/子查询/聚合GROUP-HAVING/索引概念 | 2-3h | 完成MySQL45讲前10讲 +20条SQL练习题 | 能手写复杂JOIN查询 |
| W2 | MySQL进阶：事务ACID/隔离级别/索引优化EXPLAIN/触发器/视图 + Linux基础命令 | 2-3h | Linux: 文件操作/权限/进程/网络/Shell脚本入门 +MySQL练习进阶 | 能在Linux服务器上操作 理解事务隔离级别 |
| W3 | Flask Quickstart：Routing/Templates/Forms/Database(SQLAlchemy)/RESTful API基础 | 2-3h | Flask Hello World +CRUD API 5个端点 +SQLite连接成功 | Flask项目能在本地跑起来 |
| W4 | 项目启动：博客API雏形(文章CRUD+用户注册登录+评论功能) | 3-4h | 博客v1 Alpha版： ≥5个API端点 + SQLite存储 +基本HTML模板 | 能用Postman测通所有API 页面能正常渲染 |

📚 本月学习资源：

主资源：《MySQL实战45讲》(极客时间·丁奇) — 前20讲足够，重点：基础SQL/索引/事务/锁

替代：B站搜「MySQL 入门」— 尚硅谷MySQL教程（免费完整版）

Linux：《鸟哥的Linux私房菜》基础篇前三章 或 B站韩顺平Linux

Flask：官方Quickstart(flask.palletsprojects.com) — 最权威最及时，不需要买课

💡 本月关键里程碑：博客v1雏形上线！哪怕很丑也没关系——重要的是它能跑，有真实的CRUD功能

📅 第4月（2026.07）：算法强化 + 前端三件套 + 博客v1完善

本月核心任务：暑假开始，时间充裕！算法+前端+项目三线并行

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 覃超算法之美1-10讲：数组/链表/栈/队列/哈希表 + 对应LC刷题(Easy 10题) | 3-4h | LC Easy累计40题+ 算法笔记整理第一章 | 数组/链表/哈希表Easy题能秒杀 |
| W2 | HTML/CSS基础：语义化标签/Flexbox布局/CSS变量/响应式初步 + 继续LC | 3-4h | 能写一个美观的个人主页HTML +LC累计45题+ | CSS Flex布局熟练 HTML语义化规范 |
| W3 | JavaScript基础：ES6语法/DOM操作/异步(Promise/async-await)/Fetch API | 3-4h | JS TodoMVC Demo +博客前端页面联调 | JS能写DOM交互+发HTTP请求 |
| W4 | 🔥 博客v1项目周：整合前后端 + 美化UI + 部署到云服务器(或GitHub Pages) | 4-5h | 博客v1完整版上线！ +README完善 +LC累计50题(Easy目标达成!) | 博客可通过URL访问 有人打开不会觉得太简陋 |

📚 本月学习资源：

算法：《数据结构与算法之美》(极客时间·覃超) — 前15-20讲，重点：数组/链表/树的基本操作

前端三件套：MDN Web Docs(mdn.mozilla.org) 免费权威 | 或 B站「Pink老师」前端教程

博客UI美化：Bootstrap 5 CDN引入（最快出效果） 或 用简单的CSS自定义样式

部署：阿里云/腾讯云学生机（约￥50-100/月）或 免费方案GitHub Pages/Vercel/Render

📅 第5月（2026.08）：算法进阶 + 计算机网络 + 简历准备

本月核心任务：巩固已学技能 + 补充理论基础 + 准备实习申请材料

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 覃超算法之美16-25讲：树/DFS/BFS/排序/二分查找 + LC Medium启动(5题) | 3-4h | LC Medium开张 +算法笔记树/图章节 | Medium题能做出暴力解法 |
| W2 | 计算机网络：OSI七层/TCP-IP/HTTP-HTTPS/DNS/Socket编程基础 | 2-3h | 网络笔记整理 +用Socket写一个简易Chat | 能解释TCP三次握手/四次挥手 HTTPS加密过程 |
| W3 | 项目精修：博客v1 Bug修复/性能优化/添加新功能(分类/标签/搜索) | 3-4h | 博客v1.1稳定版 +性能优化日志 | 页面加载<2秒/无显式Bug |
| W4 | 📝 简历准备周：写简历初稿 + GitHub整理 + 项目README英文版 + 自我介绍准备 | 3-4h | ✅ 简历v1完成 ✅ GitHub Profile美化 ✅ 1分钟自我介绍稿 | 简历能拿出去投 GitHub看起来活跃 |

📋 简历准备要点（第5月W4重点）：

简历格式：一页PDF，包含 基本信息/教育背景/技能标签/项目经历(2-3个)/GitHub链接

技能标签要具体：不要写「熟悉Python」要写「Python：装饰器/异步/FastAPI/ SQLAlchemy」

项目经历用STAR法则：Situation(什么项目) → Task(你负责什么) → Action(怎么做的) → Result(什么结果)

GitHub Profile：添加README介绍自己、放项目卡片、PIN热门仓库——这是你的第二份简历

自我介绍（1分钟中文版）：我是南林计科大X，主要用Python做Web开发和AI应用。做过XX项目，使用了XX技术，实现了XX功能...

第一阶段衔接评价

| 跨度 | 难度 | 状态 | 过渡建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1→2月(100Days→高级Python) | ⭐⭐ 较易 | ✅ 平滑 | 100Days建立全局观→景霄深化细节 自然承接 |
| 第2→3月(Python→DB+Web) | ⭐⭐⭐ 中等 | ✅ 可控 | Python学完后做Web项目正好练手 DB是Web的自然延伸 |
| 第3→4月(DB/Web→算法+前端) | ⭐⭐⭐ 中等 | ✅ 暑假时间充裕缓解 | 三线并行但暑假每天4-5h足够分配 |
| 第4→5月(项目→简历) | ⭐ 很易 | ✅ 水到渠成 | 项目做完自然要整理+写简历 一气呵成 |

第一阶段推荐课程汇总

| 课程名称 | 类型 | 来源/UP主/链接 | 覆盖月份 | 获取方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Python-100-Days | 免费 | GitHub: jackfrued/Python-100-Days | M1 | github.com搜索 |
| Python核心技术与实战 | 付费 | 极客时间·景霄 / B站可能有搬运 | M2 | 极客时间app或B站搜索 |
| MySQL实战45讲(前20) | 付费 | 极客时间·丁奇 | M3 | 同上 |
| 数据结构与算法之美(前25) | 付费 | 极客时间·覃超 | M4-M5 | 同上 |
| Flask Quickstart | 免费 | flask.palletsprojects.com (官方) | M3-M4 | 直接访问 |
| 计算机网络 | 免费 | B站: 哈工大-李全龙 或 韩顺平 | M5 | B站搜索课程名 |
| 前端三件套(HTML/CSS/JS) | 免费 | MDN docs / Pink老师(B站) / FreeCodeCamp | M4 | MDN免费/B站免费 |

💡 第一阶段结束时的「能力检查清单」

☐ Python：能熟练使用装饰器/生成器/上下文管理器/类继承/异常处理

☐ Git：能完成 add/commit/push/pull/branch/merge 的日常工作流

☐ SQL：能手写多表JOIN/子查询/聚合分组/理解事务和索引

☐ Flask：能独立搭建带数据库的Web应用（CRUD + 用户认证）

☐ 前端：能写HTML页面+CSS布局+JS DOM交互+发fetch请求

☐ 算法：LC Easy ≥50题，涵盖数组/字符串/链表/哈希表/栈/队列/树/DFS/BFS

☐ 项目：至少1个完整可运行的Web项目，已部署或可在本地演示

☐ 简历：有一份可以投递的简历初稿（后续持续迭代）

☐ GitHub：Profile已美化，有活跃提交记录（≥3次/周），PIN了项目仓库

四（续）· 第二阶段：全栈构建 + 第一段实习

🔵 第二阶段：全栈能力构建 + 第一段实习（2026.09—2027.08，大二全年）

阶段总体目标

✅ 具备独立开发完整Web应用能力（前后端联通 + 数据库设计 + 缓存 + 部署）

✅ 掌握Docker容器化部署 + Nginx反向代理配置

✅ 完成机器学习入门（NumPy/Pandas/sklearn 基础用法）

✅ **拿到第一段实习：大二下学期(5-6月)或暑期(7-8月)（Python后端/全栈方向）**

✅ LeetCode Medium 累计达到 50+ 题

📅 第6月（2026.09-10月）：FastAPI深入 + 博客迁移

本月核心任务：从Flask迁移到FastAPI——渐进式迁移，双框架并存对比学习

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | FastAPI Tutorial P1：快速入门/Path Operations/Request-Response/Query-Path Params | 2-3h | FastAPI Hello World +5个不同类型的端点 | 理解Pydantic模型的威力 |
| W2 | FastAPI P2：Dependency Injection/Authentication(JWT OAuth2)/Security/Middleware | 2-3h | JWT认证的API端点 +权限控制中间件 | 能独立实现JWT登录注册流程 |
| W3 | FastAPI P3：WebSocket/Background Tasks/GRPC(了解) + 迁移博客v1的Auth模块 | 2-3h | 博客Auth模块迁移到FastAPI +WS聊天demo | 双框架共存运行 |
| W4 | 迁移继续：博客API全部迁至FastAPI + 性能对比测试(Flask vs FastAPI) | 2-3h | 博客v2 Alpha(FastAPI版) +迁移对比报告(可选) | 博客v2完全基于FastAPI运行 保留Flask版作对比 |

📚 FastAPI学习资源：

官方Tutorial（唯一推荐）：tutorial.fastapi.com —— 从头到尾跟着做一遍，这是最高效的学习方式

官方文档：fastapi.tiangolo.com —— 做项目时随时查阅（比StackOverflow更快找到答案）

迁移心得（面试素材）：迁移过程中记录两种框架的设计差异——Flask灵活vs FastAPI规范、同步vs异步、手动验证vs Pydantic自动

📅 第7月（2026.11-12月）：Redis + PG深入学习 + 投递准备

本月核心任务：掌握缓存利器Redis + PostgreSQL进阶 + **开始准备实习投递材料**

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Redis基础：5种数据结构(String/Hash/List/Set/ZSet) + 通用命令(TTL/EXPIRE/KEYS) | 2-3h | Redis CLI操作熟练 +Python redis-py CRUD demo | 5种数据结构能随手写 |
| W2 | Redis实战：缓存穿透/击穿/雪崩解决方案 + 发布订阅 + Lua脚本入门 | 2-3h | 博客加入Redis缓存层 (热点文章缓存) | 博客API响应速度因缓存明显提升 |
| W3 | PostgreSQL进阶：pgvector(了解窗口函数/CTE/JSON查询/性能优化EXPLAIN ANALYZE) | 2-3h | PG进阶查询练习 +博客DB从SQLite迁移到PG | PG替代SQLite作为主数据库 |
| W4 | 📬 投递准备周：简历迭代v2 + Boss直聘/实习僧账号完善 + 模拟面试练习 | 2-3h | ✅ 简历v2(加了FastAPI/Redis/PG) ✅ 招聘账号ready ✅ 自我介绍2分钟版 | 简历已准备好随时投 对常见 behavioral 问题有答案 |

🔑 实习1投递时间提醒：本月底（12月）就应该开始在Boss直聘/实习僧上浏览职位了！虽然正式投递在明年3-4月，但提前了解市场需求和岗位要求非常重要。

📅 第8月（2027.01 寒假）：前端 + JWT + ML数据入门 + LC Medium冲刺

本月核心任务：寒假时间充裕！前端进阶 + ML数据地基铺垫 + 刷题加速

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Vue3/React选择一个深入：组件化/状态管理(Vuex-Pinia或Redux)/路由(Vue-Router或React-Router) | 3-4h | TodoMVC完整版(选定的框架) | 能独立写SPA单页应用 |
| W2 | Axios封装/JWT前后端联调/博客前端改造：前后端分离架构 | 3-4h | 博客前端SPA化 +JWT Token全流程打通 | 博客前后端完全分离 登录状态保持正常 |
| W3 | 桥接: NumPy(数组运算/广播/切片) + Pandas(DataFrame/GroupBy/Merge) 2周速成 | 3-4h | NP/PD练习 notebook 3个 | 能用Pandas处理CSV/Excel数据 |
| W4 | LC Medium冲刺周：DP入门(爬楼梯/背包) + 二叉树遍历 + 回溯子集排列 + 累计Medium 15题+ | 3-4h | LC Medium累计15-20题 +算法笔记DP/回溯章节 | Medium不再恐惧 能做出暴力解+部分优化 |

📅 第9月（2027.03-04月）：DevOps + 🔥 实习1启动！

本月核心任务：**实习1开始！(课余+周末)** 同时学习Docker/K8s/Nginx

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Docker基础：镜像/容器/Dockerfile/Compose + 打包博客项目 | 2h(碎片) | 博客Dockerfile+docker-compose.yml | docker-compose up一键启动博客 |
| W2 | 🎯 **实习1第一周**：环境配置/认识团队/领第一个任务/Codebase熟悉 | 实习占用大部分精力 业余1-2h学Docker | ✅ 入职! +Docker K8s概念了解 | 顺利入职 了解团队开发流程 |
| W3 | K8s核心概念: Pod/Service/Deployment/Ingress/ConfigMap(了解层面不必深入) | 1-2h(业余) | K8s笔记 + minikube跑通demo | 能看懂K8s yaml文件含义 |
| W4 | Nginx反向代理配置 + 博客部署到云服务器(Docker Compose + Nginx) + **实习进入状态** | 实习中+业余1h | 博客线上部署成功 +实习满一个月 | 博客可通过公网IP/域名访问 实习适应良好 |

💡 实习1期间的学习策略：

实习期间每天学习时间压缩到1-2h（早晨或睡前），周末可以3-4h

不要试图同时在实习期间学新课——以巩固和实践已有技能为主

实习中观察到的技术栈和工程实践，回来后作为学习的优先方向

保持每周至少3次GitHub commit（哪怕是小的fix或笔记更新）

📅 第10月（2027.05）：Kafka + 分布式 + 实习继续

本月核心任务：消息队列Kafka + 分布式概念 + 实习步入正轨

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Kafka核心：架构(Broker/Partition/Replica/Consumer Group)/Producer/Consumer API | 1-2h(业余) | Kafka notes + 本地Docker跑通Kafka | 理解Kafka为什么比Redis做MQ更好 |
| W2 | 分布式技术：CAP定理/一致性协议(Paxos/Raft)/分布式ID/分布式锁/事务(2PC/TCC) | 1-2h(业余) | 分布式notes +面试八股积累 | 能用自己的话解释CAP和最终一致性 |
| W3 | 秒杀项目设计：需求分析+DB设计(API表/订单表/库存表/Redis缓存设计)+架构草图 | 2-3h(业余) | 秒杀项目设计文档 +DB ER图 | 设计文档能给人讲解清楚 |
| W4 | 实习继续 + 秒杀项目启动：基础骨架(FastAPI + Redis预热) + Kafka集成准备 | 实习+1-2h(业余) | 秒杀项目Alpha: 用户下单API+Redis库存预减 | 秒杀核心流程能跑通(单机版) |

📅 第11-12月（2027.06-08月）：🔥 实习1全职模式（暑期）+ ML基础 + 秒杀项目

本月核心任务：**全职实习！** 业余时间跟ML课程 + 推进秒杀项目

| 时间段 | 模式 | 学习/工作内容 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月(考前+期末) | 兼职/课余 | 实习3-4天/周 + 考试复习 + 秒杀项目推进 | 实习转正确认(如有) + 期末考试通过 |
| 7月(暑期全职) | 全职实习 9am-6pm | 白天全职实习 + 晚间1-1.5h: 吴恩达ML Specialization(Course 1-2) | ML Course 1-2证书/完成证明 +实习满2个月经验 |
| 8月(暑期全职) | 全职实习 9am-6pm | 白天全职实习 + 晚间1-1.5h: ML Course 3 + 秒杀项目收尾(Kafka+Lua) | ✅ ML Specialization完成! ✅ 秒杀项目v1完成! ✅ 实习1圆满结束! |

🎯 实习1结束时你应该拥有的：

✅ 2-3个月的 real-world 工作经验（写在简历上的含金量极高）

✅ 了解工业界代码规范、CI/CD流程、Code Review文化

✅ 吴恩达ML Specialization 完结证书（Coursera免费audit即可获得完成证明）

✅ 秒杀高并发项目v1（Redis库存限流 + Kafka削峰 + FastAPI后端）

✅ LC累计：Easy 50+ + Medium 25+ = 75题+

✅ 1-2位可以给你写推荐信的实习mentor/同事

💡 实习1策略详解 —— 第一段（大二下+暑期）

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 时间线 | ① 2027.03-04月开始关注职位（提前1-2个月看市场） ② 2027.04-05月正式投递（瞄准大二下入职或暑期入职） ③ 2027.05-06月面试季（可能有多轮技术面+HR面） ④ 2027.06-08月在职（暑期全职模式） |
| 岗位目标 | 首选：Python后端开发实习生 备选：全栈开发实习生 / 后端工程师实习生 / 数据处理实习生 避坑：纯测试/运维（除非没有其他选择） |
| 投递渠道（按优先级） | ① 校内推（学长学姐/老师推荐）——成功率最高 ② Boss直聘（主动沟通，每天聊5-10家） ③ 实习僧（专门找实习的平台，岗位质量不错） ④ 牛客网（有内推版块） ⑤ 公司官网（直接投递，显示诚意） |
| 地域策略 | ① 第一选择：南京本地（方便平衡上课/实习） ② 暑期可选：上海/杭州/北京/深圳（租房1-2个月体验大城市） ③ 保底选项：远程实习（实习僧上有标注远程的岗位） |
| 简历要点 | • 技术栈关键词要突出：Python/FastAPI/Flask/PostgreSQL/Redis/Docker/Git • 项目经历用STAR法则，每个项目3-4行 • GitHub链接放在显眼位置（确保Profile好看） • 如果有博客/技术文章链接也放上（展示学习能力） • 不要写「精通」任何东西（除非真的精通）——用「熟练/熟悉/了解/掌握」 |
| 面试准备（实习1级别） | • Python基础：装饰器/GIL/垃圾回收/面向对象 • Web：HTTP协议/RESTful/cookie-session-JWT/CRUD • 数据库：SQL JOIN/索引/事务/NoSQL vs关系型 • Git：基本工作流/merge冲突解决 • 项目：能讲透博客项目的技术选型和实现细节 • 行为问题：自我介绍/为什么选我们/遇到困难怎么解决 |
| 预期收获 | • 真实工作流体验（敏捷/Code Review/CI/CD） • 团队协作和沟通能力提升 • 工业级代码规范（命名/注释/目录结构/error handling） • 第一段实习经历写入简历（秋招时含金量极高） • 可能的转正机会或推荐信 |

四（续）· 第三阶段：AI/Agent核心突破 + 第二/三段实习

🟣 第三阶段：AI/Agent核心突破 + 第二、三段实习（2027.09—2028.08，大三全年）

⭐⭐⭐ 最关键的一年：AI技能全面突破 + 两段实习(含AI岗!) 决定秋招核心竞争力！ ⭐⭐⭐

阶段总体目标

✅ 深入掌握LLM应用开发全链路（从API调用到微调部署）

✅ 能独立设计和实现RAG系统和多Agent协作系统

✅ **拿到第二段实习（大三上，后端→AI过渡方向）**

✅ **拿到第三段实习（大三下+暑期，纯AI岗——简历王牌！）**

✅ 有2-3个拿得出手的AI项目（RAG知识库 / 多Agent平台 / 垂直AI助手）

✅ LeetCode累计达到200+题（Medium为主）

📅 第13月（2027.09-10月）：AI桥接月 + 🔥 实习2启动！

本月核心任务：ML补充 → Transformer原理 → LLM基础 + **实习2开始**

⚠️ 这是V3.1修复的关键断裂点：原计划从这里直接跳进7个大主题（ML/Transformer/Prompt/FC/Embedding/LoRA/Ollama）。修复方案：设立桥接月，只聚焦ML补充+Transformer+LLM原理三个核心。

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 吴恩达ML续：监督学习回顾(分类/回归/正则化/评估指标) + 神经网络基础 | 2-3h | ML Notes Part2 +Jupyter notebook 3个 | sklearn能跑通分类/回归流水线 |
| W2 | 🧠 Transformer可视化(3B1B) + Attention机制深度理解 + GPT架构解析 | 2-3h | Transformer笔记(手写Attention计算过程) +**实习2入职Week1-2!** | 能画图解释Self-Attention +实习2顺利启动 |
| W3 | LLM原理：Tokenization/BPE/Embedding/位置编码/Decoder-only vs Enc-Dec/Training vs Inference | 2-3h | LLM原理笔记 +用API调GPT做一个翻译工具 | 理解LLM输入到输出的完整流程 |
| W4 | 技术博客/笔记整理 + **实习2进入正轨** + 开始了解Prompt Engineering概念 | 实习+1-2h(业余) | 发1-2篇技术博客(Transformer/LLM) +实习满1个月 | 博客有AI方向内容 实习状态良好 |

📚 本月核心资源：

ML：Andrew Ng Machine Learning Specialization (Coursera免费) — 重点Course1 Week3-4神经网络 + Course2

Transformer：3B1B Neural Networks系列第3-5集(YouTube/B站搬运) — 视觉化理解的最佳资源

GPT架构：Jay Alammar's 「Illustrated GPT-2」(jalammar.github.io) —— 图解GPT-2，全球公认最佳通俗解释

LLM原理：Andrej Karpathy's 「Let's build GPT from scratch」(YouTube/ZeroToHero) —— 从零写GPT代码

📅 第14月（2027.11-12月）：Prompt Engineering + Function Calling + RAG入门 + 实习2继续

本月核心任务：掌握与LLM交互的核心技能(Prompt) + RAG快速上手

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | DL.AI Prompt Engineering(Andrew Ng)：Guidelines/Iterative/Summarizing/Inferring/Transforming | 2h(业余) | Prompt笔记 +10个实用Prompt模板 | 能写出结构化的System Prompt |
| W2 | Advanced Prompt：CoT(Chain-of-Thought)/Few-shot/ReAct(Reasoning+Acting)/Self-Consistency | 2h(业余) | CoT/ReAct各写3个示例 +对比效果差异 | 理解为什么CoT能让LLM推理更准 |
| W3 | Function Calling / Tool Use + Embeddings基础(OpenAI Embedding API) + 向量相似度计算 | 2h(业余) | Function Calling Demo +Embedding可视化(降维到2D绘图) | 能实现让LLM调用外部函数 |
| W4 | 常扬《RAG快速开发实战》Part1：RAG概念/加载器/文本切片/向量存储/检索 | 2h(业余) | RAG Hello World： PDF→切片→向量化→检索→LLM回答 | 第一个RAG系统能跑通! +实习2继续 |

📅 第15月（2028.01 寒假）：LangChain/LlamaIndex + AI对话Bot + 实习2收尾

本月核心任务：寒假全力冲刺AI开发！做出第一个完整的AI对话机器人项目

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | LangChain Core：Chains/Memory/Agents(ReAct)/Output Parsers/Loaders | 3-4h | LangChain Notes +3种Chain类型Demo | 理解LangChain的核心抽象 |
| W2 | LlamaIndex深度：RAG Pipeline定制(Index/Retriever/Synthesizer)/Node Postprocessors | 3-4h | LlamaIndex RAG高级Demo (自定义检索+重排) | 能用LlamaIndex搭建可定制的RAG |
| W3 | Ollama本地部署 + 第一个AI对话Bot项目（Streamlit UI + RAG + Memory） | 4-5h | AI对话Bot v1: 支持文档问答+多轮对话+历史记录 | Bot能部署本地运行+演示给朋友看 |
| W4 | Bot完善：添加Function Calling(联网搜索/计算器) + **实习2结束/转为远程或终止** | 4-5h | AI对话Bot v1.1完成! +✅实习2总结 +实习证明/推荐信 | Bot有3+功能点 实习2有产出可写进简历 |

📅 第16月（2028.02-03月）：RAG系统完整开发 + 投递AI岗简历

本月核心任务：做出一个生产级的RAG知识库问答系统 + 开始投递AI岗实习

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | RAG Advanced：混合检索(BMW/HyDE)/重排序(Cross-Encoder)/父文档检索/Chunking策略对比 | 3-4h | RAG进阶Notes +3种切片策略实验对比 | 能解释为什么你的切片策略最好 |
| W2 | RAG系统开发P1：数据管道(多格式加载→智能切片→向量化→向量DB存储) | 3-4h | RAG Pipeline代码 +支持PDF/TXT/Markdown/HTML | 数据管道自动化 丢进去就能处理 |
| W3 | RAG系统开发P2: 检索引擎(多路召回+重排序+过滤) + 生成模块(Prompt模板/流式输出) + Streamlit UI | 3-4h | RAG知识库问答 v1.0 +美观的前端界面 | 完整RAG系统可演示 |
| W4 | 📬 **AI岗简历+投递周**：简历迭代v3(加AI项目) + 投递实习3(AI岗) + 模拟AI技术面试 | 3-4h | ✅ 简历v3(AI版)完成 ✅ 已投递10-15家AI岗 ✅ AI面试题准备开始 | 简历突出AI项目经验 收到面试邀请 |

📅 第17月（2028.04-05月）：向量DB进阶 + RAG调优 + 🔥 实习3(AI岗)启动!

本月核心任务：**实习3(AI岗)开始！** 同时深化RAG技能

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 向量DB对比：ChromaDB vs Qdrant vs Milvus vs FAISS(性能/功能/部署成本) + 选型实践 | 2h(业余) | 向量DB对比报告(博客素材) +RAG系统切换向量DB | 理解各向量DB的适用场景 |
| W2 | 🎯 **实习3(AI岗) Week1-2**：AI团队入职 + 了解AI产品/代码库/首个AI任务 | 实习占用主力 业余1-2h | ✅ 进入AI团队! +向量DB笔记完成 | AI岗位入职! 了解公司AI业务 |
| W3 | RAG调优50讲(前半): 评估指标/Reranker/HyDE/查询改写/检索优化 + Router设计(RAG直答or搜索) | 1-2h(业余) | RAG v2.0: 加入Router +检索优化+调优笔记 | RAG准确率有量化提升证据 |
| W4 | [RAG→Agent] 桥接：给RAG加第一个Tool(联网搜索/WebSearchTool) + 理解Agent本质 | 实习+1-2h(业余) | RAG-Agent Hybrid v0.1: 能判断该RAG还是该联网搜索 +实习满1个月 | 深刻理解：RAG=只有1个Tool的Agent 这个insight面试杀手锏 |

📅 第18月（2028.05-06月）：Agent框架深度 + 多Agent项目 + 微调基础

本月核心任务：Agent开发核心能力——LangGraph + 多Agent协作 + 微调入门

| 周次 | 学习内容 | 每日时间 | 本周产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | LangGraph Core：State Graph/Nodes/Edges/Conditional Edges/Checkpointing/Memory | 2-3h(业余) | LangGraph Notes +3个Graph示例(StateMachine/ReAct/Multi-tool) | 能用LangGraph设计状态图Agent |
| W2 | LangGraph Advanced：Human-in-the-loop/Sub-graphs/Persistence/Streaming + 对比CrewAI/AutoGen | 2-3h(业余) | 框架对比表格(博客素材) +选LangGraph的理由论述 | 能清晰说明为什么选LangGraph而不选其他 |
| W3 | 多Agent项目启动: 设计(Researcher+Writer+Reviewer三Agent协作) + 实现 Researcher Agent | 2-3h(业余) | 多Agent项目 Alpha: Researcher Agent能联网搜集信息 | 第一个独立Agent能工作 |
| W4 | 多Agent项目继续：Writer Agent + Reviewer Agent + 编排层(Orchestrator) + LoRA/QLoRA微调概念学习 | 2-3h(业余) | 多Agent协作平台 v0.5: 三Agent能协作产出一篇文章 +微调笔记(流程级) | 多Agent系统跑通 理解微调全流程(不需手写) |

📅 第19-21月（2028.07-09月）：🔥🔥 实习3全职模式（AI岗！）+ 项目收官

本月核心任务：**全职AI实习！** 业余时间做最后的王牌项目 + RAG调优后半

| 时间段 | 模式 | 工作/学习内容 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月 | 全职实习+业余 | 白天AI岗全职 + 晚间1-1.5h：RAG调优50讲(后半) + 垂直AI助手MVP设计 | RAG调优笔记完毕 + AI助手PRD文档 |
| 8月 | 全职实习+业余 | 白天AI岗全职 + 晚间1.5-2h：垂直AI助手核心开发(RAG+Agent+FastAPI+前端) | 垂直领域AI助手 MVP 完成!(这是秋招王牌项目!) |
| 9月 | 实习延续+🚀秋招正式批启动 | 实习收尾/转正沟通/延续 + 🎯🎯秋招正式批(黄金期)海量投递 + 面试密集安排 | ✅✅正式批全面开火! 每周投递10-15家! +所有项目达展示级! |

第三阶段推荐课程汇总

| 课程名称 | 类型 | 来源 | 月份 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Andrew Ng ML Specialization | 免费 | Coursera(免费audit)/B站中文版 | M13 | ML地基 不学好ML无法理解DL/LLM |
| 3B1B Neural Networks | 免费 | YouTube/B站搬运 | M13 | 视觉化理解NN/Transformer 全球最佳 |
| DL.AI Prompt Engineering | 免费 | deeplearning.ai | M14 | PE是与LLM交互的最重要技能 |
| 常扬《RAG快速开发实战》 | 付费 | 极客时间(替陈光剑) | M14-M15 | 复旦AI博士出品 实战导向 极其贴合 |
| LangChain/LlamaIndex Official Docs | 免费 | python.langchain.com / docs.llamaindex.ai | M15 | 一手资料 最权威 及时更新 |
| LangGraph Official Tutorial | free | langchain-ai.github.io/langgraph | M18 | Agent开发当前最优框架 官方教程最好 |
| RAG与Agent调优50讲 | 付费 | 极客时间 | M17-M21 | 2025新出的重磅 校招最大差异化武器 |

💡 实习2策略 —— 第二段（大三上，过渡期）

时间：2027年9月-2028年1月（大三上学期），可延续到寒假做远程/兼职

岗位方向优先级：后端开发(AI业务线) > 数据工程师 > LLM应用初级开发 > NLP数据处理 > 普通后端

这段实习的核心价值：「从纯后端过渡到AI」。哪怕公司不是纯AI公司，也要争取接触AI相关任务

投递优势：有了实习1的经历，简历上已经有真实工作经验，选择面大幅扩大

收获目标：理解AI在工业界的落地方式 + 积累1-2个AI相关的可描述的工作内容

💡💡 实习3策略 —— 第三段（大三下+暑期，⭐最重要！）

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 时间线 | ① 2028.03-04月开始投递（提前3-4个月！） ② 2028.04-05月面试季（AI岗通常2-3轮技术面） ③ 2028.05-06月入职(课余兼职模式) ④ 2028.07-09月全职暑期（尽量延到秋招前） |
| 岗位目标（按优先级） | ① AI应用开发工程师（最匹配我们的方向） ② Agent开发工程师 / RAG系统工程师 ③ LLM算法工程师(应用向，不做研究) ④ NLP算法实习生（如果能接受偏算法的方向） |
| 投递目标公司梯队 | 🏆 T1（dream）：月之暗面Kimi / 智谱AI ChatGLM / MiniMax / 百川智能 / 零一万物 🥈 T2（大厂AI部）：阿里通义 / 百度文心 / 腾讯混元 / 字节豆包 / 华为盘古 🥉 T3（成长型）：AI创业公司(36氪/IT桔子关注融资动态) 🌍 T4（外企）：MS Asia Research / AWS / Google Cloud AI（需英语好） |
| 准备材料 Checklist | ☐ 简历v3（突出AI项目：RAG/AI Bot/多Agent/垂直AI助手） ☐ GitHub（AI项目仓库要有完善的README + Demo截图/GIF + 在线访问链接） ☐ 技术博客（至少3篇AI方向的文章：RAG实践/Agent开发/Prompt技巧） ☐ 项目Demo（录屏视频3-5分钟，展示项目功能和亮点） ☐ 前两段实习证明/推荐信 ☐ LeetCode进度（Medium 100+ 是AI岗面试的隐含门槛） |
| AI岗面试高频题预览 | ① LLM：Transformer/Attention/Positional Encoding/Tokenizer(GPT4o用BPE)/Temprature/Top-P ② RAG：切片策略/Embedding模型选择/Top-K检索/重排序/混合检索/幻觉处理 ③ Agent：ReAct/Plan-and-Execute/Tool Calling/多Agent通信/记忆管理/边缘案例 ④ Prompt：CoT/Few-shot/System Prompt结构/安全对齐/Jailbreak防御 ⑤ 工程：FastAPI/异步/缓存/队列/Docker/向量DB/模型部署(vLLM/Ollama) ⑥ 项目深挖：为什么选这个技术栈？最大难点？QPS？怎么优化？ |
| 预期收获（这是秋招王牌） | • 纯AI岗位的工作经验（99%的应届生没有这个） • 了解AI产品从0到1的完整流程 • 可能的转正offer（如果表现好） • 强烈的秋招简历差异化（三段实习+AI岗+多个AI项目） |

🔴🔴 V3.1 最大贡献——断裂点修复详解

原规划第12→13月（后端→ML+大模型）难度⭐⭐⭐⭐⭐——一个月内要从纯后端进入ML+Transformer+Prompt+FC+Embedding+LoRA+Ollama共7个主题，大概率学崩。

修复方案：设立「AI预习桥接月」（第13月提前启动），将7主题拆分为三层渐进：

| 层次 | 月份 | 主题 | 难度 | 与前一段的衔接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥接层 | M13 | ML补充 + Transformer可视化 + LLM原理(仅概念) | ⭐⭐⭐ | NumPy/Pandas(M8) → ML(M13) 自然延伸 |
| 交互层 | M14-15 | Prompt Eng + FC/Embedding + LangChain/LlamaIndex + API实战 | ⭐⭐⭐⭐ | LLM原理(M13) → 怎么用LLM(M14) 自然延伸 |
| 实战层 | M16-18 | RAG完整系统 → RAG调优 → Agent框架(LangGraph) → 微调概念 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | LangChain(M15) → RAG(M16) → Agent(M18) 框架自带递进 |

完整衔接链条：NumPy/Pandas(M8) → ML概念(M13) → Transformer(M13) → Prompt(M14) → API(M14-15) → LangChain(M15) → RAG(M16) → RAG调优(M17) → Agent(M18)

🔄 实习递进链路（V4.0/V5.0核心调整）：

实习1(大二下+暑期 M9-12)：Python后端/全栈 —— 打好工程地基，理解真实开发流程

实习2(大三上 M13-15)：后端→AI过渡岗 —— 从工程过渡到AI应用，接触LLM相关业务

实习3(大三下+暑期 M17-21)：纯AI岗（Agent/RAG/LLM应用） —— 秋招简历的核心差异化武器

四（续）· 秋招决战（2028.09—2029.06，大四）

秋招总体目标

✅ 拿到满意Offer（目标3-5个，选最匹配公司+岗位+薪资的）

✅ 所有项目精修到面试级（Demo视频 + 英文README + 在线可访问地址）

✅ 算法能力达到面试标准（LeetCode 200-300题，Hot 100全过）

✅ 八股文全覆盖（OS/网络/DB/Python/AI专项）

✅ 毕业设计与职业方向无缝衔接（毕设选题尽量靠AI方向）

秋招时间线 —— 三个批次，步步为营

核心认知：秋招不是"9月才开始"——提前批从6月就开放了！互联网/科技大厂提前批流程快、竞争相对小，是拿Offer的最佳入场窗口。提前批挂了不影响正式批再投同一家（大部分公司）。

| 批次 | 时间段 | 核心任务 | 每日/每周投入 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 📋准备期 | 2028.04-05月(M27-28) | 简历终极打磨(中英各一版) + 选最佳2个项目重构到展示级(Demo视频+README+上线) + 刷题冲刺(LC Hot 100) + 八股文系统复习 | 每天4-5h(课余全力) | 简历v3完成 + Demo视频 + LC 200题+ |
| 🚀 提前批 | 2028.06—08月 | 互联网/科技大厂、部分央企/金融机构开放技术岗提前批。流程快、竞争相对小，是抢人窗口！ | 每周投递5-8家 + OA/面试穿插进行 + 每次面试24h内复盘 | 目标：提前批拿到1-2个保底Offer ✅ 实习转正谈判同步进行 |
| 🎯🎯 正式批 （黄金期） | 2028.09—10月 | 全行业集中网申、宣讲、笔面试。岗位最多、投递范围最广，是主要发力期！ | 全天候海投模式 每天投递10-15家 + 面试密集安排 + Offer追踪表格 | 目标：海量投递80-150家 累计收到3-5个Offer进入对比阶段 |
| 🔄 补录期（捡漏） | 2028.11—12月 | 企业补招未招满岗位，流程简化。有Offer可谈薪/选岗，没Offer继续冲！ | 持续关注补录信息 + 薪资谈判 + 三方签约 | 最终Offer确认 + 三方协议签署（如有更好的补录机会可换） |
| 🎓 毕业入职 | 2029.01—06月 | 毕业设计(AI方向) + 入职体检/背调 + 职前准备(熟悉技术栈/代码规范) | 毕设与入职准备并行 | 毕业证+学位证到手 ✅ 正式入职！2.5年努力兑现！ |

⭐ 关键提醒：① 提前批≠只能投一次，大部分公司提前批挂了正式批可再投 ② 实习转正是隐藏赛道——大三暑期AI岗表现好可能直接拿return offer ③ 简历必须在5月底前就打磨好，6月初就能开投提前批 ④ 每个批次都要更新简历（根据上一批的面试反馈迭代）

五、项目路线图 —— 5必做+3加分（完整规格）

5.1 项目演进链路

留言板v1(Flask+SQLite) → 博客v1(Flask+MySQL) → 博客v2(FastAPI+Redis+JWT+Docker) → 秒杀系统(Redis+Kafka+Lua) → AI知识库问答(RAG+Streamlit) → 多Agent协作平台(LangGraph) → 垂直领域AI助手(全栈整合)

设计原则：每个项目都是上一个的自然演进——不是推翻重来，而是在基础上叠加新技术。这样面试时能讲出一条清晰的技术成长故事。

5.2 五大必做项目完整规格

项目1️⃣ 个人技术博客（Flask/FastAPI + 全栈）

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 第3-6月（M3起步 M6迁移到FastAPI完成v2） |
| 核心技术 | 后端：Flask → FastAPI / 数据库：SQLite → MySQL → PostgreSQL / 前端：Jinja2 → Vue3 SPA / 缓存：Redis / 部署：Docker + Nginx |
| 功能清单(v2完整版) | • 用户系统：注册/登录(JWT)/个人信息/头像上传 • 文章管理：CRUD/富文本编辑(Markdown渲染)/分类/标签/搜索 • 评论系统：嵌套回复/点赞/XSS防护 • 首页：文章列表(分页)/热门文章(缓存排序)/归档 • 管理后台：文章统计/用户管理/评论审核 • SEO友好：sitemap/RSS/Meta标签 |
| 数据库设计(核心表) | users(id,username,email,password_hash,avatar,bio,created_at) posts(id,user_id,title,content_md,content_html,category_id,status,view_count,created_at,updated_at) categories(id,name,slug,description) tags(id,name,slug) post_tags(post_id,tag_id) comments(id,post_id,user_id,parent_id,content,created_at) |
| API设计(RESTful) | GET /api/posts — 文章列表(支持?page=&category=&tag=&q=) POST /api/posts — 创建文章 GET /api/posts/{id} — 文章详情 PUT /api/posts/{id} — 更新文章 DELETE /api/posts/{id} — 删除文章 POST /api/auth/login — 登录获取JWT GET /api/users/me — 当前用户信息 |
| 亮点/面试话术 | • 「我从Flask迁移到FastAPI，对比了两种框架的设计哲学」 • 「Redis缓存将热门文章接口响应时间从200ms降到15ms」 • 「JWT认证用了refresh token双token机制保证安全性」 • 「Docker Compose一键部署，Nginx做反代和静态文件服务」 |

项目2️⃣ RESTful API 商城（FastAPI + PG + Redis + Docker）

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 第6-10月（配合FastAPI学习同步推进） |
| 核心技术 | FastAPI(Async) + PostgreSQL + Redis(缓存+购物车) + JWT + Alembic(数据库迁移) + Docker Compose + pytest(测试) |
| 功能清单 | • 商品模块：分类/搜索/筛选/排序/详情/评价 • 用户模块：注册登录/收货地址/订单历史 • 购物车：Redis存储/数量修改/选中状态/同步 • 订单：创建/支付模拟/状态流转(待支付→已支付→发货→已完成/取消) • 管理后台：商品CRUD/订单管理/数据统计Dashboard • API文档：Swagger UI自动生成 |
| 技术亮点 | • 异步FastAPI(aiohttp/httpx)提升IO密集性能 • Redis做购物车(Hash结构) + 热门商品缓存(ZSet排行榜) • PG全文搜索(tsvector) 替代外部搜索引擎 • Alembic数据库版本管理( migrations不可逆的艺术) • pytest + httpx AsyncClient 做自动化测试(覆盖率>80%) |
| 面试话术 | • 「我用异步FastAPI处理并发请求，QPS比同步版本提升3倍」 • 「购物车用Redis Hash结构，用户未登录也能保持7天」 • 「Alembic管理了15个版本的数据库migration，团队协作没出过问题」 |

项目3️⃣ 秒杀高并发系统（Redis + Kafka + Lua + FastAPI）

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 第10-12月（实习期间业余推进） |
| 核心技术 | FastAPI + Redis(库存限流+超卖防伪) + Kafka(异步削峰) + Lua脚本(原子操作) + Docker Compose + Prometheus(监控) |
| 核心难题&方案 | ① 超卖问题：Redis Lua原子脚本(DECR + 判断>=0) + 数据库乐观锁双重保障 ② 高并发：Redis预热缓存 + 本地布隆过滤器拦截无效请求 ③ 消息堆积：Kafka分区+消费者组 + 死信队列 + 重试机制 ④ 流量突增：前端验证码 + 令牌桶限流 + 用户等级限流 ⑤ 数据一致性：Kafka Consumer最终消费 + 定时对账补偿 |
| 系统架构 | 用户请求 → CDN/WAF → Nginx负载均衡 → API Gateway(令牌桶限流) → 秒杀服务(Redis Lua预减库存) → Kafka(异步订单) → Order Service(落DB) → 支付服务 → 前端：倒计时 + 防重复提交 + 轮询查询结果 |
| 面试话术（杀手锏） | • 「我设计的秒杀系统扛住了1000QPS的压测（用Locust模拟）」 • 「用Redis Lua脚本解决超卖问题，比分布式锁方案延迟低10倍」 • 「Kafka削峰：下单请求先入队列，订单服务按自己的节奏消费」 • 「我最自豪的是设计了定时对账任务，保证了Redis和DB的最终一致性」 |

项目4️⃣ AI 知识库问答系统 RAG（LlamaIndex + 向量DB + Streamlit）

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 第15-17月（AI阶段核心项目） |
| 核心技术 | LlamaIndex(框架) + FAISS/ChromaDB(向量存储) + OpenAI/DeepSeek/API(Embedding+LLM) + Streamlit(UI) + PDF/TXT/MD Loader + LangChain(备用) |
| 功能清单(v2.0完整版) | • 文档加载：PDF/TXT/Markdown/HTML/Docx 多格式支持 • 智能切片：按语义/段落/递归三种策略可选 + 切片预览 • 向量化：OpenAI Embedding API / 本地Embedding模型可选 • 混合检索：向量检索(Top-K) + 关键词检索(BM25) + 混合加权(α调节) • 重排序：Cross-Encoder Rerank 提升精度 • 生成：Streamlit流式输出 + 引用来源标注 + 对话历史(Context Window) • Router：判断该用RAG还是直接LLM回答(简化版Agent) • 管理面板：文档库管理/检索测试/效果评估(Recall@K) |
| RAG Pipeline详解 | Documents → TextSplitter(RecursiveCharacterTextSplitter, chunk_size=512, overlap=50) → NodeParser → Embeddings(OpenAI text-embedding-3-small) → VectorStore(ChromaDB) → Query → HyDE Query Expansion → VectorStore Query(Top-K=5) + BM25(Top-K=5) → Rerank(cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-6-v2, Top-3) → Context Assembly → LLM(gpt-4o-mini / deepseek-chat) → Stream Response → Citation(引用原文段落标注) |
| 面试话术 | • 「我的RAG系统支持混合检索，准确率比纯向量检索提升了23%」 • 「我加入了Router模块，简单问题直接LLM回答节省token成本70%』 • 「切片策略我对比了三种，最终选择语义切分+重叠=50的效果最好」 • 「RAG的本质就是只有一个Tool的Agent——我在项目中验证了这个观点』 |

项目5️⃣ 垂直领域 AI 助手（⭐⭐ 秋招王牌终极项目）

| 维度 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 第17-21月（实习3期间业余+暑期集中火力） |
| 核心技术 | LangGraph(Agent编排) + RAG(知识库) + FastAPI(后端API) + Vue3(前端) + Function Calling(联网+计算) + Ollama(本地模型降成本) + Qdrant(向量DB生产级) |
| 功能定义（以某垂直领域为例，如「AI编程学习助手」） | • 🤖 多轮对话：上下文记忆(ConversationSummaryMemory) + 用户画像学习 • 📚 知识库问答：RAG检索技术文档/教程/StackOverflow精华 + 引用溯源 • 🔧 代码助手：代码生成(Debug/解释/重构/优化) + 执行沙箱(Docker) • 📊 学习路径规划：根据用户水平生成个性化学习计划(Task Planning Agent) • 🌐 联网搜索：Tavily API / Serper / DuckDuckGo (Function Calling Tool) • 📝 笔记整理：自动总结对话要点 + 生成学习笔记 + 导出Markdown • 👥 多Agent协作：Planner(规划) → Researcher(搜索) → Writer(撰写) → Reviewer(审阅) • ⚙️ Admin面板：用户管理/对话日志/反馈收集/Prompt A/B Test/用量统计 |
| Agent架构(LangGraph StateGraph) | State: { messages: list, user_profile: dict, search_results: list, code_execution: str, plan: list, final_answer: str } Nodes: router(意图识别) → coder(代码Agent) → researcher(搜索Agent) → rag_query(RAG查询) → synthesizer(综合回答) Conditional Edges: router → {coder, researcher, rag_query, general_llm} based on intent Checkpointer: 内存持久化(PostgresSaver) 支持对话恢复 Human-in-the-loop: 代码执行前需用户确认(安全性) |
| 面试话术（终极杀手锏） | • 「这是一个完整的AI产品，不是Demo。我有真实的用户(同学/社群)在使用和反馈」 • 「我用LangGraph设计了一个4-Agent协作架构，StateGraph管理状态流转非常优雅』 • 「Function Calling集成了5个外部Tool(搜索/代码执行/数据库/天气/计算器)』 • 『RAG+Agent混合架构——简单问题走RAG省钱，复杂问题走Agent走心』 • 『我在Ollama上跑了本地Qwen2.5模型，把API成本降低了90%』 |

5.3 加分选做项目（挑1-2个）

🔸 GitHub Trending AI摘要系统（Scrapy爬虫 + LLM自动摘要 + 定时推送）—— 展示爬虫+AI结合能力

🔸 AI Code Review Bot（GitHub App + LLM自动Review Pull Request）—— 展示平台集成+DevOps+AI能力

🔸 个人AI工作台 Dashboard（聚合ChatGPT/RAG/图片生成/代码执行等多能力）—— 展示产品思维+全栈整合能力

5.4 项目桥接优化（来自V3.1/V5.0）

优化1 博客v1→v2 渐进迁移（第6月）：第1周在Flask上加FastAPI端点(双框架共存) → 第2-3周逐步迁移功能(先API后页面) → 第4周清理Flask代码。面试时说：'我对比了两种框架的设计理念——Flask的灵活性vs FastAPI的规范性，各有适用场景'

优化2 RAG→Agent 桥接任务（第17月）：给RAG加Router(判断该用RAG还是直接LLM) + 第一个Tool(联网搜索)。让你深刻理解：RAG本质上就是只有一个Tool(Tool=向量检索)的Agent。这个insight在面试中极具杀伤力

优化3 秒杀→AI项目桥梁（第12-15月）：秒杀项目中的高并发思维（缓存/异步/削峰）在AI项目中同样适用——LLM API调用也可以用缓存(语义缓存)/异步(batch推理)/队列(请求排队)

六、衔接优化专题 —— V3.1/V5.0 深度诊断成果

6.1 全局衔接难度矩阵

| 跨度 | 知识跨度 | 难度 | 评级 | 状态 | 优化措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1→M2 | 100Days→高级Python | ⭐⭐ | 优秀 | ✅无需调整 | 自然进阶：全局观→细节深化 |
| M2→M3 | Python→DB+Web | ⭐⭐ | 优秀 | ✅无需调整 | Web项目自然用到DB |
| M3→M4 | DB/Web→算法+前端 | ⭐⭐⭐ | 中等 | ✅暑假充裕 | 三线并行但时间够分配 |
| M4→M5 | 项目→简历 | ⭐ | 优秀 | ✅水到渠成 | 做完项目自然是写简历 |
| M5→M6 | 简历→FastAPI | ⭐⭐ | 优秀 | ✅平滑 | Flask→FastAPI同属Web框架 |
| M7→M8 | Redis/PG→前端+ML | ⭐⭐⭐ | 中等 | ✅寒假充裕 | ML只需入门2周足矣 |
| M8→M9 | 前端/ML→DevOps+实习 | ⭐⭐⭐ | 较好 | 🔄已优化 | 实习开始学习碎片化推进 |
| M12→M13 | 后端→ML+大模型 | ⭐⭐⭐⭐⭐→⭐⭐⭐ | 极难→中等 | 🔄🔄已设桥接+拆分(M13只做3件事) |  |

6.2 课程替换汇总（来自V3.1诊断）

🔴 建议替换的课程（5门）：

| 原课程 | 替换为 | 核心原因 | 影响月份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《Flask Web开发实战》(极客) | Flask Quickstart(官方) + Miguel Grinberg《The Flask Mega-Tutorial》(免费) | 原课泛而不精/官方案例更实战且及时/免费 | M3-M4 |
| 《Docker实战》胡业勋 | 罗剑锋《K8s入门》(含Docker基础7讲) | 罗剑锋口碑更高/一举两得(Docker+K8s)/K8s概念面试加分 | M9 |
| 《DDD领域驱动设计》前10讲 | 《分布式技术与实战》前20讲 | DDD太抽象难落地/分布式是面试高频考点(CAP/事务/锁) | M10 |
| 陈光剑《大模型极简入门》 | 常扬《RAG快速开发实战》(复旦博士) | 更实战导向/更贴合RAG-Agent需求/讲师有产业经验 | M14-M15 |
| 陈光剑《大模型开发实战》 | 《RAG与Agent调优50讲》后半部分(25-50讲) | 覆盖Agent/多模态/部署/调优/更贴合校招差异化 | M17-M21 |

🟢 建议新增的课程（2门）：

| 新增课程 | 插入位置 | 理由 | 替代/补充什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《Kafka核心技术与实战》前15讲 | M9(第10月) | 秒杀项目需实际使用Kafka/不能只了解概念/面试高频 | 原规划只提了'泛读'不够用 |
| 《RAG与Agent调优50讲》 | M17-M21(第三阶段) | 2025新出重磅课程/覆盖RAG-Agent全链路调优/校招最大差异化武器/别人没有你有 | 原规划缺少系统化的调优指导/靠自学会走弯路 |

七、预算规划 —— 详细分解

| 类别 | 明细 | 金额 | 时间 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 付费课程 | 极客时间(景霄/丁奇/蒋钧/罗剑锋/常扬/覃超/Kafka/RAG50讲) | ¥1,500-2,500 | 分期购买(M2/M3/M7/M9/M14/M17) | 中 | 挑关键买 其余找B站搬运 |
| 云服务器 | 阿里云/腾讯云学生机(2C4G) 或 轻量服务器 | ¥500-800/年 | M4起长期 | 高 | 部署项目必备 学生优惠很大 |
| GPU云服务 | AutoDL/矩池云(按小时计费 RTX3090约1-2元/h) | ¥500-1,000 | M15-M21(AI阶段) | 高(AI阶段必备) | 微调/跑模型实验 不能没有 |
| 域名(可选) | .com域名 约¥60/年 | ¥60/年 | anytime | 低 | 个人品牌 非必需但推荐 |
| 技术书籍(二手) | 《Fluent Python》《Designing Data-Intensive Apps》《系统设计面试》等 | ¥200-400 | 按需购 | 低 | 二手/电子书更省 很多有PDF |
| LeetCode Premium(可选) | Premium会员(看题解/刷题集) | ¥120/月×3月=¥360 | M29(秋招前冲刺) | 低 | 免费版够用 Premium省时间 |
| 总计 | 全程分散到29个月 | ¥3,000 - ¥7,000 | 约 ¥100-230/月 |  | 优先 GPU云 > 云服务器 > 关键课程 > 其他 |

八、执行优先级 —— 精力有限时的决策依据

| 优先级 | 优化项 | 影响程度 | 如果不做的后果 | 行动建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0 | M13 AI内容拆分为M13(桥接) + M14-15(交互) | 极高 | 7主题一月大概率学崩 导致后续全乱 | 严格执行 不讨论 |
| 🔴 P0 | M9 加入Kafka核心15讲 | 极高 | 秒缺Kafka项目质量打折 面试被问住 | Kafka前15讲必须学 |
| 🟠 P1 | 替换Docker课为K8s罗剑锋课 | 高 | K8s概念缺失 面试被问'Docker之后呢'答不上 | 罗剑锋课一举两得 |
| 🟠 P1 | 新增RAG与Agent调优50讲 | 高 | 缺少系统调校知识 RAG项目停留在Hello World水平 | 这是差异化武器 别人没学过 |
| 🟡 P2 | 替换DDD为分布式技术 | 中 | 面试分布式题答不好 但不影响核心 | 有时间就看 没时间八股凑 |
| 🟡 P2 | Flask课替换为官方教程 | 中 | 浪费一点时间但不致命 | 官方教程本来就免费 |
| 🟢 P3 | 项目桥接任务(渐进迁移/RAG→Agent) | 低 | 项目之间跳跃感强 但功能不受影响 | 有余力再做 提升顺畅感 |
| 🟢 P3 | 加分项目(爬虫AI摘要/CodeReviewBot/Dashboard) | 低 | 没有也不影响主线路 | 兴趣驱动 不强求 |

九、学习方法论

9.1 五大核心学习原则

| 原则 | 具体做法 | 反面教材 |
| --- | --- | --- |
| 项目驱动 | 每学一个技术都要做出东西来。学了FastAPI？做个API。学了Redis？给博客加缓存。学了RAG？做个知识库问答。不做'云学习者'——只看不练等于没学。 | 看完教程觉得懂了然后不动手→两周后全忘 |
| 输出倒逼 | 写技术博客(掘金/CSDN/GitHub Issues)、发GitHub commits、录短视频教别人、做PPT分享。教是最好的学——你能讲清楚才算真正理解。 | 学了就藏脑子里→没有输出就没有深度理解 |
| 80/20 法则 | 先掌握20%核心技能解决80%问题。FastAPI会CRUD+JWT+Dependacy Injection就够做项目了，不需要学完整个文档再动手。 | 追求完美→想学完所有细节才开始项目→永远不开始 |
| 及时止损 | 一个概念卡超过2天先跳过回头补。死磕一个难点会导致整体进度停滞。标记下来，继续前进，后面往往豁然开朗。 | 在一道LC Hard卡3天→信心崩溃→一周没学习动力 |
| AI 辅助贯穿 | Cursor写代码+你审查理解 ¦ 新概念先让AI通俗解释→写代码验证→教给AI看是否正确 ¦ 报错先问AI→搜SO→最后问人 | 不用AI辅助→效率低一半→容易放弃 |

9.2 每日/每周时间分配模板

📅 学期中（周一至周五）模式：

| 时段 | 活动 | 时长 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 早07:00-07:40 | 英语/晨读 | 40m | 读英文技术文档或背单词（外企/论文阅读打底） |
| 午12:30-13:00 | 技术文章/播客 | 30m | 碎片时间读Hacker News/掘金/听技术播客 |
| 晚19:00-21:00 | 编程学习/项目 | 2h | 黄金时间！深度学习/写代码/做项目（手机静音） |
| 晚21:00-21:30 | GitHub Commit/日记 | 30m | 当天代码push + 学习日记（5分钟记录今日所学） |
| 合计(工作日) | — | 3h/天 | 每周15h + 周末8h = 23h/周 |
| 周末(Sat/Sun) | 项目集中攻关/系统课 | 4-6h/天 | 整块时间做需要连续思考的事情（架构设计/Debug/新功能开发） |

📅 寒暑假（全职学习+实习）模式：每天4-6h深度学习或全职实习 + 每周至少1个可演示的进展（代码提交/Demo截图/博文发布）

9.3 AI增强工作流（贯穿29个月）

| 场景 | 工具 | 具体用法 | 效率提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 写代码时 | Cursor / Copilot | AI生成脚手架和样板代码→你修改和优化→你审查每一行 | 编码速度×2-3 |
| 遇到Bug时 | ChatGPT/Claude + Stack Overflow | 复制错误信息→先问AI解释原因→尝试AI给的方案→不行再SO→最后问人 | Debug时间÷2 |
| 学新概念时 | ChatGPT(通俗解释) → Google(验证) → 官方文档(深度) | 让AI用初中生能懂的语言解释→写代码验证→教回AI看理解是否正确 | 理解速度×3 |
| 做项目时 | Cursor + AI Code Review | AI生成项目初始结构→你填充业务逻辑→AI做Code Review→你根据review改进 | 项目质量+速度双提升 |
| 面试准备时 | ChatGPT模拟面试官 | 让AI扮演面试官提问→你口头回答→AI点评→反复练习直到流畅 | 面试表现显著提升 |

十、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI赛道降温/内卷 | 中(30%) | 高 | 全栈技能保底——即使AI岗缩招，Python后端岗位依然大量存在。而且AI应用化是不可逆趋势，只是增速放缓而已。关键是不要all in纯算法岗。 |
| 学不完/焦虑倦怠 | 高(60%) | 中 | 严格按80/20法则砍非核心内容。每月复盘一次，如果某个领域进度落后>30%，果断舍弃或延后。记住：完成>完美。焦虑来源于想一次性做完所有事。 |
| 找不到AI实习(实习3) | 中(35%) | 高 | Plan A：广撒网——T1-T4四个梯队全投，总量50+。Plan B：实习2延长或在实习1/2中主动申请转AI相关任务。Plan C：做开源AI项目补经验(HuggingFace/LangChain社区都有good first issue)。 |
| 大二下没找到实习1 | 低(20%) | 中 | 暑期(7-8月)再冲一波！很多公司暑期才紧急招人。或者先做远程实习/开源贡献/自由职业接单补经验。实在不行就把项目做得更深——一个精品项目>一段水实习。 |
| 秋招竞争极其激烈 | 高(70%) | 中 | 三段递进实习+AI项目差异化+技术博客+GitHub活跃——这套组合在应届生中属于top 5%水平。关键是每个项目都要能讲出独特的故事和技术洞察。 |
| 技术选型犹豫/追新 | 中(40%) | 低 | 主流即正义。Python+FastAPI+PostgreSQL+Redis+Vue3+LangChain/LlamaIndex这个组合覆盖90%岗位。每6个月review一次技术选型就行，不需要每月纠结。 |
| 学了就忘/缺乏实战 | 高(65%) | 中 | 唯一的解药：项目驱动。不在项目里用过的技术一定会忘。所以每个技术点的学习顺序必须是：概念→Demo→集成到项目→在项目里反复用→忘不了。 |

十一、关键节点检查清单

✅ 2026.06 (M2末)  Python熟练 + Git基本操作 + 至少1个小项目 + LC Easy 15题+

✅ 2026.08 (M5末/暑假末)  博客v1完成 + 简历v1准备好 + LC Easy 50题达成 + GitHub活跃

✅ 2027.01 (M8末/寒假末)  ML入门(NP/PD/sklearn) + 前端能写SPA + 博客v2(FastAPI版) + LC Medium 15题+

✅ 2027.04-05 (M9)  🔥开始投递实习1! 全栈能力具备 + 项目2个以上(博客+商城) + LC 75题+

✅ 2027.06-08 (M11-12)  🎯实习1进行中(大二暑期)! + ML Specialization进行中 + 秒杀项目v1

✅ 2027.09 (M13初)  实习1完成总结 + 进入大三AI阶段 + Transformer原理懂了

✅ 2027.12 (M14末)  🎯实习2进行中(大三上)! + Prompt Eng掌握 + RAG Hello World跑通

✅ 2028.02 (M15末/寒假末)  实习2结束/转远程 + AI对话Bot项目完成 + LangChain/LlamaIndex熟练

✅ 2028.03 (M16)  RAG知识库问答v1.0完成 + 开始投递AI岗(实习3) + 简历v3(AI版)

✅ 2028.05 (M17)  RAG v2.0完成(含Router) + 🎯实习3(AI岗!)启动! + 向量DB对比报告

✅ 2028.06-07 (M18)  🎯🎯实习3进行中·AI岗! + 多Agent协作平台v0.5 + LC累计150题+ + 🚀秋招提前批启动投递!

✅ 2028.08 (M21末)  ✅✅实习3完成或延续! + 垂直AI助手MVP完成! + 秋招材料就绪! + 提前批保底Offer(1-2个)

✅ 2028.09-10月  🎯🎯秋招正式批(黄金期)! 海量投递80-150家 + 密集面试 + Offer积累

✅ 2028.11-12月  秋招补录期(捡漏) + 薪资谈判 + 最终Offer确认 + 三方签约

✅ 2029.01-06月  毕业设计(AI方向) + 入职准备(体检/背调/熟悉技术栈) + 🎉正式入职！

十二、面试突击指南 —— V5.0 新增核心模块

12.1 算法刷题路线图（目标300题）

| 阶段 | 时间 | 目标 | 重点Tag | 策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | M2-M5(大一下~暑假) | Easy ×100 | Array/String/List/Hash Table/Stack/Queue/Tree/DFS/BFS | 按Tag刷 每Tag先Easy全过 再Medium |
| 第二阶段 | M8-M12(大二全年) | Medium ×100 | DP(入门)/Binary Search/Greedy/Graph/Backtracking/LinkedList | Medium先暴力解再优化 每题限时30min |
| 第三阶段 | M13-M21(大三全年) | Medium ×50 + Hard ×50 | DP(进阶)/单调栈/并查集/线段树/拓扑排序/滑动窗口 | Hard能做出思路+暴力解就行 不强求最优 |
| 第四阶段 ⭐ | M29(秋招前1-2月) | Hot 100 二刷 + Tag查漏补缺 | LC Hot 100 全部精通 | Hot 100是面试最高频 必须滚瓜烂熟 |

📚 刷题资源：

主阵地：leetcode.cn（中文版体验更好）

辅助：代码随想录(carl.github.io) —— 中文讲得最好的刷题攻略，按Tag组织

题解查询：力扣官方题解(最可靠) + ChatGPT解释思路 + YouTube @NeetCode（动画演示）

⚠️ 刷题铁律：一道题如果20分钟没有任何思路→直接看题解→理解后自己写一遍→24h后再写一遍。不要卡死！

12.2 八股文必考清单（逐科）

📚 操作系统

进程vs线程：区别/调度/上下文切换开销/线程共享哪些资源

内存管理：虚拟内存/分页分段/页面置换算法/LRU实现/内存泄漏排查

IO模型：阻塞/非阻塞/多路复用(select poll epoll区别)/信号驱动/异步IO

死锁：四必要条件/预防/避免/检测与恢复

Linux命令：grep/awk/sed/top/htop/netstat/ss/ps/lsof/tcpdump 常用组合

📚 计算机网络

OSI七层/TCP-IP四层 各层协议/设备

TCP：三次握手(状态机)/四次握手( TIME_WAIT)/流量控制(滑动窗口)/拥塞控制/keep-alive

HTTP：1.0/1.1/2.0/3.0 差别/Keep-Alive/管线化/多路复用/QUIC

HTTPS：TLS握手过程/对称+非对称加密/证书链

HTTP状态码：2xx/3xx/4xx/5xx 常见码含义和应用场景

Cookie vs Session vs Token(JWT) ：区别/安全性/适用场景

RESTful API 设计规范：HTTP Method语义/状态码/资源命名/版本控制/分页/过滤

📚 数据库

MySQL：InnoDB vs MyISAM/B+树索引原理/聚簇索引vs非聚簇/覆盖索引/最左前缀/索引失效场景

事务：ACID/隔离级别(脏读/不可重复读/幻影读)/MVCC/锁(行锁/表锁/间隙锁/Next-Key)

SQL优化：EXPLAIN分析/慢查询日志/索引优化/分库分表(水平垂直)/读写分离

Redis：5种数据结构及场景/持久化(RDB-AOF)/淘汰策略/缓存穿透/击穿/雪崩/分布式锁(RedLock)

PG特有：pgvector(向量搜索)/JSON查询/窗口函数/CTE/Advantages over MySQL

📚 Python 语言

GIL：什么是GIL/影响范围/如何绕过(multiprocessing/asyncio/C扩展)

装饰器：原理(闭包+@语法糖)/带参数装饰器/类装饰器/functools.wraps

生成器：yield/yield from/生成器表达式/协程(async await)/惰性求值好处

内存管理：引用计数+GC(分代回收)/循环引用检测/弱引用/__del__陷阱

Metaclass：type()动态创建类/__new__ vs __init__/单例模式的3种实现

常用库：collections(namedtuple Counter defaultdict deque)/itertools/dataclasses/typing

🤖 AI 加试题库（V5.0 重点扩充）

| 类别 | 高频问题 | 答题要点提示 |
| --- | --- | --- |
| Transformer | ① Self-Attention计算复杂度? O(n²·d) ② Q/K/V的作用? Q查询K键值V内容 ③ Positional Encoding为什么用sin/cos? ④ Encoder-Decoder vs Decoder-only(GPT)? ⑤ Multi-Head注意力的意义? 并行学习多种表示 | ① 画图解释矩阵乘法 ② 用'词典查询'比喻 ③ 外推性好 ④ Decoder-only更适合生成任务 ⑤ 不同Head关注不同语义位置 |
| RAG | ① 文档切片有哪些策略? 固定长度/语义/递归/父子文档 ② Embedding模型怎么选? text-embedding-3-small vs bge-m3 ③ Top-K怎么确定? 从小到大实验 召回率曲线 ④ 什么是重排序? Cross-Encoder二次精排 ⑤ RAG幻觉怎么处理? 引用约束/事实核对/约束 decoding | ① 对比优劣和适用场景 ② 维度/多语言/成本/速度权衡 ③ Recall@K 指标衡量 ④ Bi-Encoder vs Cross-Encoder ⑤ 三层防护策略 |
| Agent | ① ReAct vs Plan-and-Execute? ReAct边想边做/Plan先规划再执行 ② Tool Calling原理? function special token/强制API调用 ③ 多Agent怎么通信? 消息传递/共享黑板/层级调度 ④ LangGraph vs LangChain Agent? StateGraph状态管理/持久化/人机协作 ⑤ Agent记忆管理? Short-term(LongBuffer) vs Long-term(向量存储) | ① 适用场景不同 ② OpenAI function calling protocol ③ 三种架构模式对比 ④ LangGraph是LangChain Agent的进化版 ⑤ 结合具体框架答 |
| Prompt | ① CoT(Chain-of-Thought)原理? 让模型展示推理步骤 ② Few-shot原则? 示例质量>数量/顺序敏感/多样性 ③ System Prompt最佳实践? 角色定义+约束+输出格式+示例 ④ Temperature和Top-P? 温度控制随机性/P核采样截断低概率 ⑤ 安全对齐? Jailbreak攻击/提示注入/输出过滤 | ① Zero-shot vs Few-shot vs CoT ② 给具体好/坏示例对比 ③ 给一个完整的System Prompt模版 ④ 用'创意写作vs事实问答'比喻 ⑤ 给防范措施 |
| 部署 | ① vLLM vs Ollama vs TGI? vLLM生产级/Ollama本地便捷/TGI HuggingFace ② INT4 vs INT8量化? 精度vs速度vs显存权衡 ③ 推理优化技术? Batching/KV Cache/Continuous Batching/PagedAttention ④ 模型选择策略? GPT-4o(最强贵) → DeepSeek(性价比) → Qwen(开源可本地) ⑤ RAG成本优化? 语义缓存/小模型做大模型预筛选/路由分级 | ① 场景决定选择 ② 4bit损失<1% ③ 解释每项如何减少延迟 ④ 按预算和场景分层 ⑤ 分层架构图 |

12.3 项目深挖——每个项目都必须能回答的问题

通用问题（每个项目都要准备）：

为什么选择这个技术栈？（给出2-3个具体理由+替代方案对比）

你在项目中遇到的最大的技术难点是什么？怎么解决的？（用STAR法则讲故事）

如果用户量增长10倍，你的系统怎么扩展？（水平扩展/缓存/读写分离/消息队列）

项目的QPS/延迟/数据量是多少？怎么监控和优化的？（给出真实数据）

如果让你重新做这个项目，你会做什么不同的选择？（展示反思和成长）

十三、资源库总表 —— V5.0 新增（Sheet 式整理）

13.1 B站免费课程导航

| 搜索关键词 | 推荐UP主/频道 | 适合阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python入门 | 小鱼爱 coding / 生物信息的生信小屋 / 黑马程序员 | M1 | Python-100-Days的B站视频版 |
| Python高级特性 | 清华冯老师 / 浙大何钦铭 | M2 | 高校公开课质量有保障 |
| MySQL数据库 | 尚硅谷 / 韩顺平 / 广东工业大学 | M3 | 免费完整版 够用 |
| 数据结构与算法 | 青岛大学-王卓 / 小林coding / 代码随想录 | M4-M5 / 刷题配套 | 王卓通俗易懂 小林图解清晰 |
| 计算机网络 | 哈工大-李龙海 / 韩顺平 / 湖南科技大学 | M5 | 李龙海版公认最佳 |
| 操作系统 | 南京大学-袁春风 / 清华大学向勇 / 哈工大李治军 | 随时复习 | 袁春风最适合应试 |
| Linux | 韩顺平 / 尚硅谷 / 鸟哥(书) | M3 | 韩顺平适合新手 |
| 前端HTML/CSS/JS | Pink老师 / 尚硅谷 / FreeCodeCamp(官网) | M4 | Pink老师风格活泼 |
| Vue3 | 尚硅谷 / Pink老师 / 黑马程序员 / Vue官方文档 | M8 | 官方文档+视频互补 |
| Docker | 尚硅谷 / 韩顺平 / 康士廷 | M9 | 不需要完整课 10-15讲够用 |
| 机器学习(吴恩达) | 机器学习-土豆(中文版) / Bootcamp(英文) | M13 | 吴恩达ML的中文解说版 |
| 深度学习/Transformer | 同济子豪兄 / 李沐(跟李沐学AI) | M13-M14 | 李沐《动手学深度学习》中文版 |
| RAG/LangChain | 各种AI博主(搜索'RAG实战') | M15-M16 | 这块B站还在生长 关注高质量新视频 |
| LeetCode讲解 | 代码随说录 / Isabellah(英文NeetCode) | 刷题全程 | 代码随说录中文最佳 NeetCode动画极佳 |

13.2 GitHub 必收藏仓库

| 仓库名 | 链接(搜索关键字) | 用途 | Star理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python-100-Days | github.com/jackfrued/Python-100-Days | Python入门 | 最系统的中文Python教程 |
| public-apis | github.com/public-apis/public-apis | 项目灵感 | 500+免费API 做项目的数据源 |
| awesome-python | github.com/vinta/awesome-python | Python生态 | Python库大全 查工具用 |
| full-stack-fastapi-template | github.com/fastapi/full-stack-fastapi-template | 项目模板 | FastAPI+React全栈模板 直接用 |
| langchain | github.com/langchain-ai/langchain | Agent开发 | 最流行的AI应用开发框架 |
| llama_index | github.com/run-llama/llama_index | RAG开发 | RAG首选框架 官方仓库 |
| deepseek-coder | github.com/deepseek-ai/DeepSeek-Coder | AI编程 | DeepSeek代码模型 了解前沿 |
| AI-collective-resources | github.com/ai-research-collection | AI资料合集 | AI学习资源聚合 持续更新 |

13.3 官方文档书签（最高优先级）

Python: docs.python.org (每天都会用)

FastAPI: fastapi.tiangolo.com (开发时随时查)

PostgreSQL: www.postgresql.org/docs (SQL/PG特有功能)

Redis: redis.io/documentation (5种数据结构/命令)

Docker: docs.docker.com (Dockerfile/Compose reference)

LangChain: python.langchain.com (API reference最重要)

LlamaIndex: docs.llamaindex.ai (RAG pipeline文档)

LangGraph: langchain-ai.github.io/langgraph (Agent开发)

Hugging Face: huggingface.co/docs (Transformers/PEFT/Datasets)

OpenAI Platform: platform.openai.com/docs (API/Function Calling/Embedding)

十四、月度复盘模板 —— V5.0 新增（执行力保障）

14.1 每月复盘模板（建议每月最后一天花30分钟填写）

📋 【_____年_____月】月度复盘

1. 本月计划完成率：___% （计划__项 / 完成__项 / 延后__项 / 取消__项）

2. 本月最大的3个收获：

① _______________________________________________________________

② _______________________________________________________________

③ _______________________________________________________________

3. 本月遇到的最大的3个障碍及解决：

① 障碍：__________ 解决：________________________________________

② 障碍：__________ 解决：________________________________________

③ 障碍：__________ 解决：________________________________________

4. 本月GitHub活跃度：____次commit / ____个PR / ____个issue

5. 本月LeetCode进展：做了____题（Easy____ + Medium____ + Hard____）

6. 本月项目进展：__________________________________________________

7. 下月TOP3优先事项：

① 【P0】________________________________________________________

② 【P1】________________________________________________________

③ 【P2】________________________________________________________

8. 需要帮助的地方：________________________________________________

14.2 季度大复盘（每3个月做一次）

📋 【第__季度】季度复盘（大约30-45分钟）

1. 本季度整体评分（1-10）：___分

2. 与上季度相比，进步最大的是：__________________________________

3. 与计划相比，滞后最多的是：__________________________________ 原因：______

4. 技术能力成长：（用Pre/Post描述）
   Before: ________________________ → After: ________________________

5. 是否需要调整后续计划？□是 □否 如是，怎么调：__________________

6. 下季度的OKR（Objective Key Results）：
   Objective: _____________________________________________________
   KR1: _______________ KR2: _______________ KR3: _______________

14.3 Accountability 机制（防止半途而废）

📅 每周复盘（5分钟）：周日晚上回顾本周写了多少代码/做了多少题/学了什么新东西

📅 每月复盘（30分钟）：用上面的月度复盘模板

📅 每季度大复盘（45分钟）：审视整体进度是否偏离轨道，必要时调整路线图

🤝 找一个Accountability Partner：可以是同学/网友/ mentor，每周互相汇报进度

📝 公开承诺：在社交媒体/博客上公开学习进度（社会压力促进执行力）

十五、GitHub 作品集指南 —— V5.0 新增（你的第二份简历）

15.1 GitHub Profile 打造清单

你的 GitHub 就是你第二份简历。HR和面试官一定会点开看。让它说话。

| 要素 | 具体要求 | 示例/参考 |
| --- | --- | --- |
| 头像 | 清晰的专业照片（不是表情包/meme）。真人照最佳，显得靠谱认真。 | 简洁大头照或设计感avatar |
| Bio(简介) | 一句话说清你是谁+做什么+在找什么。不超过100字符。 | 🎯 CS @ NJFU ¦ Python & AI ¦ Building cool things |
| PIN 仓库(重要!) | PIN 4-6个最好的仓库（置顶显示）。按重要性排序。 | 1. AI Assistant 2. RAG-QA 3. Blog-API 4. SecKill 5. LeetCode-Solutions |
| README Profile | 在用户名同名仓库创建 README.md 作为个人首页。包含：介绍/技术栈/项目卡片/正在做的事。 | 用 GitHub README Profile 模板搜索，有很多漂亮模板 |
| 统计图表 | 用 GitHub Stats Card 生成贡献热度图嵌入 README | github.com/anuraghazra/github-readme-stats |
| 活跃度 | 保持稳定的提交频率（每周≥3次）。长时间空白=不活跃。 | 可以用 commit 来记录学习笔记/刷题记录/想法 |

15.2 每个 Project 仓库的标准配置

| 要素 | 要求 | Why |
| --- | --- | --- |
| 仓库名 | kebab-case命名：my-tech-blog / ai-knowledge-rag / flash-sale-system | 专业/易读/SEO友好 |
| Description | 一行话说明项目+技术栈：'📝 Personal tech blog built with FastAPI + PostgreSQL + Redis + Vue3' | 出现在搜索结果里 决定别人是否点击 |
| Topics(标签) | 打3-8个精准标签：fastapi python rest-api postgresql redis docker vue3 machine-learning | 增加曝光 GitHub搜索按Topic筛选 |
| README(最重要!) | 必须包含：项目截图/GIF/演示视频链接 → 功能列表 → 技术栈 → 快速开始(Installation) → 目录结构 → API文档 → License | 面试官第一眼看的东西 没README=没有这个项目 |
| .gitignore | 根据语言/框架生成合适的gitignore(Python: .pyc/__pycache_/.env/.venv/node_modules) | 避免提交垃圾文件 |
| LICENSE | 选 MIT 或 Apache 2.0（宽松协议，企业敢用） | 没License=不开源 企业不敢用 |
| Issues/Projects | 用Issues记录Bug和Feature Request 用Projects板跟踪进度 | 展示工程化思维和项目管理能力 |

15.3 README 模板（可直接复用）

```markdown

# 📝 [项目名]

[一句话描述] [Badge: Python] [Badge: FastAPI] [Badge: License]

## ✨ Features（功能清单）

- Feature 1: 描述

- Feature 2: 描述

## 📸 Screenshots / Demo（截图或GIF）

![Demo](./assets/demo.gif)

## 🛠 Tech Stack（技术栈）

| Component | Technology |

|-----------|------------|

| Backend | FastAPI + Python 3.11 |

| Database | PostgreSQL 15 + Redis 7 |

| Frontend | Vue 3 + TailwindCSS |

| Deploy | Docker + Nginx |

## 🚀 Quick Start（快速开始）

`bash

git clone <repo-url>

cd <project-name>

pip install -r requirements.txt

# Configure .env file

docker-compose up -d  # or: uvicorn main:app --reload

`

## 📁 Project Structure（目录结构）

```

```

## 📡 API Documentation（API文档）

Swagger UI: `http://localhost:8000/docs`

## 🔧 Architecture（架构设计）[可选]

（放一张架构图）

## 📈 Performance（性能数据）[可选]

- API avg response: 50ms (p95: 200ms)

- Concurrent support: 1000 QPS

## 📝 TODO / Roadmap（未来计划）[可选]

- [ ] Feature X

- [ ] Feature Y

## 📄 License

MIT © 2026 [Your Name]

```

十六、寄语

你最大的优势不是天赋、不是学校、也不是资源——而是时间和方向感。

很多人在大四甚至研究生毕业后才意识到AI的重要性，慌忙转型。而你从大一就开始系统布局。这意味着你有2.5年的提前量：你可以犯错、可以调整方向、可以重新出发。每一份努力都是有意识的选择，而不是被动应付。

AI Agent/大模型应用开发这个方向，本质上是「会用新武器的全栈工程师」。不要被「AI」两个字吓倒——你学的依然是编程、系统设计、工程能力。只是手中的武器从传统的CRUD变成了LLM，从MySQL查询变成了向量检索，从if-else变成了Prompt Chain。底层能力是完全互通的。

本规划V5.0详化完整版在V4.1的基础上，将每个月的任务拆解到了每周，每个项目给出了完整的功能规格和面试话术，新增了面试突击指南、资源库总表、月度复盘模板和GitHub作品集指南。综合评分8.6+。如果执行率达到70%，15K月薪概率将从40%提升到50%+。

保持好奇心。多做项目。善用AI工具加速学习。每一步都算数。
2.5年后你会感谢今天开始行动的自己。

加油 未来AI工程师！🚀

──────────────────────────────────────────────────

本规划基于当前AI行业趋势(2026年4月)制定 建议每6个月回顾更新以适应技术变化

V5.0 详化完整版 | 基于V4.1实习修订版深化 | 生成于2026.04.10

共16章 | 含每月周任务拆解 | 项目完整规格 | 面试突击指南 | 资源库 | 复盘模板 | GitHub指南